И Н Ф О Р М А Ц И Я

о результатах реализации инвестиционных проектов в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан в 2019 году, включая несостоявшиеся и не успешные, анализ причин неудач в их реализации

Привлечение инвестиций является одной из ключевых задач деятельности администрации городского округа город Нефтекамск, направленной на планомерное развитие экономики и улучшение качества жизни жителей в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан «Нефтекамск – город, привлекательный для жизни» на период до 2030 года. Приоритет в этом направлении – создание максимально комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Инвестиционная ситуация в городском округе в 2019 году сложилась как благоприятная, отмечается приток инвестиций в экономику. По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 2421,1 млн. рублей, или 103,7 % к уровню предыдущего года в сопоставимой оценке.

Одним из направлений, способствующих притоку инвестиций, стало присвоение в 2019 году городскому округу город Нефтекамск статуса территории опережающего социально-экономического развития, постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля                      2019 года № 129 «О создании территории опережающего социально-экономического развития "Нефтекамск"».

На сегодняшний день на ТОСЭР «Нефтекамск» зарегистрировано              4 резидента осуществляющих реализацию инвестиционных проектов:

- «Организация производства изотермических конструкций»                      ООО «Завод изотермических конструкций «Интеркуб»;

- «Создание производства светодиодных светильников                                  в г. Нефтекамске Республики Башкортостан» ООО «Башлайт»;

- «Организация производства оборудования для бурения и строительства скважин» ООО «НКМЗ-СТ»;

- «Создание центра реабилитации и адаптации для лиц с ограниченными возможностями и отклонениями в здоровье: ДЦП, сколиозы, инсульты, состояния после травмы» ООО «ВИТА-кардио» с общим объемом инвестиций 274,1 млн. рублей, в рамках реализации инвестиционных проектов резидентами планируется создать 842 новых рабочих мест.

Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. Улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства способствует реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан».

В 2019 году в рамках программы на конкурсной основе 11 проектов в сфере социального предпринимательства и 1 проект организации инфраструктуры на развитие коворкинг-центров получили в виде субсидий финансовую поддержку на общую сумму 11,2 млн. рублей. Получателями финансовой поддержки создано 44 новых рабочих места.

Достижение целей муниципальной программы позволит повысить роль малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии городского округа.

Регулярно проводятся рабочие встречи, совещания с потенциальными инвесторами, представителями бизнес-сообществ. В 2019 году проведено           29 совещаний в формате «Предпринимательский час», в рамках которых рассмотрено 59 инвестиционных проектов, объем заявленных инвестиционных намерений составил 1 632,7 млн. рублей.

По результатам, которых 4 инвестора приняли решение о реализации проектов:

1 проект: «Создание центра для детей и подростков, коррекционного воздействия: система групповых и индивидуальных коррекционных занятий» (ООО Центр коррекции «ТРИО»);

2 проект: «Новый источник» по доставке и реализации питьевой воды для нужд жителей города Нефтекамск, через автоматизированные киоски 24/7 (ООО «Водный мир»);

3 проект: «Размещение информационных указателей в городе Нефтекамск» (ИП Гладков И.Н.);

4 проект: «Создание салона красоты с трудоустройством социально незащищенных граждан и организаций обучающих курсов по профессиональной ориентации» (ООО «Третьякофф»).

Сформирована инвестиционная площадка – индустриальный парк «БелКам» на территории АО «Искож» площадью 44,47 га. Совместно с управляющей компанией прорабатывается вопрос привлечения резидентов на территорию.

Информация об инвестиционных предложениях (намерениях) представлена в приложении 1.

В городском округе город Нефтекамск за счет внебюджетных источников реализуются и планируются к реализации 23 инвестиционных проектов на общую сумму 7442,0 млн. рублей. Реализовано 2 проекта на сумму 268,3 млн. рублей, создано 38 рабочих мест. На стадии реализации               13 проектов на общую сумму 961,8 млн. рублей. Планируются к реализации 8 проектов на общую сумму 6212,0 млн. рублей, предусмотрено создание              68 новых рабочих мест.

Кратко о наиболее значимых для экономики городского округа инвестиционных проектах:

      - «Разработка, испытания и производство насосных агрегатов нового класса для транспорта нефти и сходных с ней жидкостей, энергетики, горнорудной и нефтяной промышленности» ООО «НКМЗ» в проект инвестировано более 1 млрд. рублей, количество дополнительно планируемых к созданию рабочих мест 30 (реализация проекта способствует развитию экспериментальной и сертификационной базы для насосных агрегатов по российским и международным стандартам; повысить конкурентоспособность российских предприятий-эксплуатантов через замену морально и технически устаревших насосов на современное энергоэффективное насосное оборудование);

- «Модернизация энергоблока № 1 и № 3 Кармановской ГРЭС» ООО «Башкирская генерирующая компания», проект планируется к реализации в 2020-2024 гг., планируемый объем инвестиций 5364 млн. рублей;

- «Создание производственных мощностей по изготовлению пассажирских автобусов до 1500 ед. в год» ПАО «НЕФАЗ», планируемый объем инвестиций – 62,5 млн. рублей, срок реализации 2019-2020 гг.

- «Развитие производства гидроцилиндров для самосвальной                           и грузоподъемной техники» ООО «Палфингер Кама Цилиндры» инвестиционный проект реализован в 2018-2019 гг., объем инвестиций составил 125 млн. рублей.

- Прорабатывается вопрос заключения контракта на поставку товаров, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства на территории города Нефтекамск – офсетный контракт.

Потенциальный участник проекта – ООО «Завод изотермических конструкций «Интеркуб» (резидент ТОСЭР «Нефтекамск»), входящее в  группу компаний «Автопласт», имеет возможность производить и поставлять  модульные здания:

сельско-хозяйственное назначение - коровники, теплицы, ангары для укрытия спецтехники;

социальное назначение - фельдшерско-акушерские пункты, больницы, поликлиники, лаборатории, детские сады, школы от 150 до 2000 мест, физкультурно-оздоровительные комплексы с размещением бассейнов, игровых площадок, хоккейных кортов, пожарное депо на два, три, четыре машиноместа.

Учитывая потребность в модернизации систем уличного и внутреннего освещения государственной и муниципальной сфер, предлагается офсетный контракт с установлением встречных инвестиционных обязательств поставщика-инвестора по поставке светодиодного оборудования (в сферу жилищно-коммунального хозяйства) с резидентом ТОСЭР - производителем светодиодного осветительного оборудования (уличные, промышленные, офисные светильники) ООО «Башлайт».

Вместе с тем, является актуальной и проблема реализации инвестиционных проектов.

На наш взгляд, можно выделить три основные группы причин невыполнения инвестиционных проектов:

- Недостаток ресурсов (денежные средства, основные фонды, права владения земельными участками, патенты на изобретения, промышленные образцы продукции и др).

- Сроки реализации проекта – при планировании проекта не учитываются внешние факторы (сезонность, конъюнктура рынка, время принятия решения органами власти и др.) вследствие чего проект теряет актуальность.

- Недостаточно детальное планирование – инвестором упускается проработка маркетинговой стратегии. Не полное исследование рынка и конкуренции приводит к тому, что объемы реализации продукции во многих проектах существенно завышаются по сравнению с реально возможными, для обеспечения плановых объемов реализации компания должна занять монопольное положение на рынке. Та же ситуация происходит и с проработкой сырьевого рынка.

Среди прочих причин можно выделить нестабильность налогового бремени, что ставит под сомнение правильность расчетов денежных потоков, образованных инвестиционным проектом.

Приложение 1

к информации Совета городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан

от 00 апреля 2020 года

№ 4-46/00

И Н Ф О Р М А Ц И Я

об инвестиционных предложениях (намерениях) в городском округе             город Нефтекамск Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта* | Исполнитель (инвестор) | Период реализации проекта, год | Объем финансирования, млн. рублей | Планируемое количество рабочих мест, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство компрессорных установок | ООО «Каматрон» | 2020 | 15,8 | 0 |
| 2 | Производство оборудования в области нефтяной и газовой промышленности | ООО «Машиностроительный завод» | 2020 | 30 | 12 |
| 3 | Производство умной мебели и умных кроватей | ООО «Мебельная компания» | 2020 | 2,5 | 10 |
| 4 | Переработка молока и молочной продукции | ООО Торговый ДОМ «Стрела» | 2020 | 13 | 11 |
| 5 | Создание частного детского сада | ООО «Чудо» | 2020 | 2,5 | 10 |
| 6 | Использование сварочных технологий высокой частоты в производстве | ООО «Импульс» | 2020 | 10 | 15 |
| 7 | Предоставление медицинских услуг | ООО «Ормедиум» | 2020 | 2,5 | 10 |
| 8 | Производство швейных изделий | ООО «Малыш» | 2020 | 2,5 | 10 |
| 9 | Производство полимерных материалов | ООО «Нефтекамский завод полимерных материалов» | 2020 | 285 | 67 |

Приложение 2

к информации Совета городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан

от 00 апреля 2020 года

№ 4-46/00

П Е Р Е Ч Е Н Ь

инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Исполнитель (инвестор) | Период реализации проекта, год | Объем финансирования, млн. рублей (без НДС) | Планируемое количество рабочих мест, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение производительности труда за счет приобретения нового высокопроизводительного механообрабатывающего оборудования с ЧПУ | ПАО «НЕФАЗ» | 2019-2020 | 26,5 | сохранение |
| 2 | Создание производственных мощностей по выпуску 6500 единиц самосвальных установок в год нового модельного ряда 6520, 6580, 65802, 65801 | ПАО «НЕФАЗ» | 2019-2020 | 29,5 | сохранение |
| 3 | Приобретение и монтаж фильтровентиляционных агрегатов и систем передува воздуха в сварочных цехах | ПАО «НЕФАЗ» | 2019-2021 | 60,0 | сохранение |
| 4 | Реновация исследовательского оборудования ПАО «НЕФАЗ» | ПАО «НЕФАЗ» | 2019-2020 | 7,3 | сохранение |
| 5 | Создание производственных мощностей по изготовлению пассажирских автобусов до 1500 ед. в год | ПАО «НЕФАЗ» | 2019-2020 | 62,5 | сохранение |
| 6 | Увеличение мощностей автобусного производства ПАО «НЕФАЗ» до 2160 ед. в год (9 ед. в сутки) | ПАО «НЕФАЗ» | 2020-2021 (планируется) | 175,8 | сохранение |
| 7 | Модернизация энергоблока №3 КГРЭС | ООО «Башкирская генерирующая компания» | 2020-2023 (планируется) | 2 278,0 | сохранение |
| 8 | Модернизация энергоблока №1 КГРЭС | ООО «Башкирская генерирующая компания» | 2021-2024 (планируется) | 3 086,0 | сохранение |
| 9 | Создание индустриального парка «Нефтекамский» | АО Корпорация развития «Республики Башкортостан» | 2020-2022 (планируется) | 650,0 | - |
| 10 | Развитие производства гидроцилиндров для самосвальной и грузоподъемной техники | ООО «Палфингер Кама Цилиндры» | 2018-2019 (реализован) | 125,0 | сохранение |
| 11 | Модернизация линии резиносмешения | АО «Искож» | 2019-2020 | 112,0 | 2 |
| 12 | Приобретение линии для производства новых ламинированных материалов | АО «Искож» | 2019-2020 | 300,0 | 8 |
| 13 | Реконструкция склада ЛВЖ (легко воспламеняющие жидкости) | АО «Искож» | 2019-2020 | 10,0 | 4 |
| 14 | Строительство многофункционального комплекса "Планета" | ИП Яляев Р.Ф. | 2015-2019 (реализован) | 143,3 | 38 |
| 15 | Разработка, испытания и производство насосных агрегатов нового класса для транспорта нефти и сходных с ней жидкостей, энергетики, горнорудной и нефтяной промышленности | ООО «НКМЗ» | 2014-2021 | 100,0 | 37 |
| 16 | Организация нового производства - сэндвич панелей и легких стальных тонкостенных конструкций | ООО Завод изотермических конструкций «Интеркуб» | 2019-2028 | 53,7 | 62 |
| 17 | Создание производства светодиодных светильников в г. Нефтекамске Республики Башкортостан | ООО «Башлайт» | 2019-2021 | 3,1 | 21 |
| 18 | Организация производства оборудования для бурения и строительства скважин | ООО «НКМЗ-СТ» | 2019-2024 | 196,0 | 749 |
| 19 | Создание центра реабилитации для лиц с ограниченными возможностями и отклонениями здоровья | ООО «Вита-кардио» | 2020-2022 (планируется) | 8,7 | 10 |
| 20 | Создание салона красоты с трудоустройством социально незащищенных граждан и организацией обучающих курсов по профессиональной ориентации | ООО «Третьякофф» | 2019-2021 | 1,2 | 12 |
| 21 | Расширение видов медицинской деятельности, запуск операционного отделения | ООО «Доктор Нефтекамск» | 2020-2020 (планируется) | 2,5 | 10 |
| 22 | Увеличение объема производства испытательного оборудования | ООО «Метротест» | 2020-2029 (планируется) | 6,6 | 38 |
| 23 | Переработка полимерных отходов с производством гранул | ООО «Экополимер» | 2020 (планируется) | 4,3 | 10 |