И Н Ф О Р М А Ц И Я

о выполнении Комплексной инвестиционной программы

социально-экономического развития городского округа

город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2011-2015 годы,

утвержденной решением Совета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 21 декабря 2010 года № 2-29/05

Комплексная инвестиционная программа социально-экономического развития городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2011-2015 годы утверждена решением Совета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 21 декабря 2010 года № 2-29/05 (далее – Программа).

В соответствии с установленной системой мониторинга администрацией городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Администрация), в частности отделом экономики Администрации, ежегодно предоставляется отчет о реализации программных мероприятий и достижении целевых показателей. Отчеты о реализации мероприятий Программы за 2015 год и выполнение целевых показателей Программы прилагаются.

Первоначальным планом мероприятий Программы предусматривалась реализация 70 проектов с общим объемом финансирования 14,7 млрд. рублей. Всего, за период реализации Программы, реализовано 108 проектов, инвестиции составили – 19,9 млрд. рублей (135,4 %), в том числе средства федерального бюджета – 1,2 млрд. рублей, республиканского бюджета – 1,4 млрд. рублей, местного бюджета – 0,1 млрд. рублей, внебюджетных средств – 17,2 млрд. рублей (159,3 %). В том числе в рамках адресных государственных программ привлечено в экономику городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – городской округ) в 2011 – 2015 годах – 1,7 млрд. рублей, из них:

- республиканская адресная инвестиционная программа (РАИП) – 937,5 млн. рублей;

- республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 335,6 млн. рублей;

- республиканская программа «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан на 2010 – 2015 годы» – 69 млн. рублей;

- территориальный заказ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог на 2014 – 2016 годы – 75,3 млн. рублей;

- адресная программа Республики Башкортостан по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок – 20,3 млн. рублей;

- развитие здравоохранения – 625,1 млн. рублей;

- республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011 – 2015 годы – 44,8 млн. рублей;

- республиканская программа развития малого и среднего предпринимательства (субсидирование) – 19,9 млн. рублей;

- государственная программа «Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан» 2011 – 2015 годы – 7,9 млн. рублей и др.

Были достигнуты следующие целевые показатели Программы:

- Введено 450 м2 жилья (с учетом оценки декабря 2015 года).  Средняя обеспеченность жильем на 1 жителя увеличилась с 20,8 м2 в 2010 году до 23,5 м2 в 2015 году.

- Доля детей от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, снизилась с 55 % до 22 %, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Построено 5 детских садов на 220 мест каждый.

- Введено 87 км. инженерных сетей, из них водоснабжения – 18,4 км., газоснабжения – 50,1 км., электроснабжения – 18,6 км.

- Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности занятых в экономике городского округа увеличилась до 40 %. В городском округе работает более 5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 3 600 индивидуальных предпринимателей.

- Обеспеченность бюджетными ресурсами на 1 000 человек населения увеличилась с 12 037 тыс. рублей в 2011 году до 15 328 тыс. рублей в 2015 году (оценка).

- Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий составила в 2015 году 25,7 тыс. рублей, в сравнении с 2010 годом в 1,5 раза.

- Сохраняется относительно стабильная ситуация в сфере занятости населения: уровень регистрируемой безработицы в ноябре 2015 года составил 1,18 % (в пределах прогнозируемого), в среднем по РБ – 1,57 %.

В ходе реализации проектов комплексной Программы создано 1 661 новое рабочее место, открыто более 20 новых организаций. В целом за 2011 – 2015 годы число организаций (юридических лиц) увеличилось на 400 единиц и составило 2 125 хозяйствующих субъектов.

В числе крупных проектов реализованных в рамках Программы:

- строительство блочной газовой котельной в северной части            с. Амзя на 6,98 МВт;

- строительство на территории индустриального парка «Прикамье» заводов нефтепромыслового и бурового оборудования (ООО «НЗТО» - 84 рабочих места), сборно-монолитных конструкций (ООО «Нефтекамск-Строй» - 85 рабочих мест);

- организация производства по выпуску стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых окон, мощностью 400 м2 продукции в смену – ООО ПТК «Окна-мастер» на 40 рабочих мест;

- создание производственных мощностей по выпуску 200 единиц пожарных автоцистерн АЦ3,0 на шасси КАМАЗ-42502 (4х4) в год, организация производства полуприцепов для тяжелой карьерной техники совместно с компанией Bell (ЮАР), модернизация производства и расширение модельного ряда самосвальных установок, пассажирских автобусов, прицепов и полуприцепов грузовых на ОАО «НЕФАЗ» (120 новых рабочих мест);

- организация участка по производству подголовников (участок производства формованных изделий УПФИ) совместно с французской компанией «Treves»» - ОАО «Искож» (137 новых рабочих мест);

- разработка и производство отечественных магистральных насосных агрегатов нового класса для транспортировки нефти (импортозамещающие технологии)» - ООО «Нефтекамский машиностроительный завод» (30 новых рабочих мест);

- развитие производства автокомпонентов» - ООО «Автопласт» (15);

- строительство технологического комплекса по сортировке и прессованию твердых бытовых отходов - ООО «БЭС «СОЮЗ» (60);

- организация индустриального парка «Прикамье» и др.

Вместе с тем следует отметить, что с учетом кризисных явлений в экономике городского округа в последние годы отмечается замедление темпов промышленного производства, снижение финансовой устойчивости предприятий, реальных денежных доходов населения.

Показатели Программы, не достигшие запланированного значения за период реализации:

- объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства (выполнение показателя – 90 %);

- сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций городского округа по итогам 9 месяцев 2015 года – убыток в размере 14,6 млн. рублей (за соответствующий период предыдущего года – прибыль 361,3 млн. рублей).

Основное влияние на данные показатели оказывает ОАО «НЕФАЗ», доля которого в объеме промышленного производства городского округа составляет в текущем году 17 % (в 2011 году – 28,5 %), объемы отгрузки к уровню предшествующего года в 2013 году – 91,2 %, 2014 году – 85,6 %, согласно оценки в 2015 году – 85 %.

С учетом сложившейся ситуации выход на безубыточную деятельность в 2015 году предприятием не планируется.

Не реализованы в полном объеме и требуют проработки в ближайшей перспективе следующие программные мероприятия:

- «Реконструкция существующих очистных сооружений канализации г.Нефтекамска»;

- «Реконструкция биологических очистных сооружений с. Амзя»;

- «Строительство сетей канализации в микрорайоне «Восточный-2»;

- «Строительство сетей водоснабжения в селах: Амзя (4,6 км.), Ташкиново (2,5 км.), Михайловка (10 км.)» (подключение к централизованным системам водоснабжения территории индивидуальной застройки);

- «Строительство газопровода до д. Чишма»;

- «Строительство распределительных газовых сетей в с. Амзя (22 км.)»;

- «Реконструкция городского стадиона «Торос»».

С учетом преемственности планирования готовятся к внедрению проекты Комплексного инвестиционного плана развития городского округа до 2018 года и муниципальных программ, предусматривающих реализацию приоритетных инвестиционных проектов.

Заместитель главы администрации

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан

по экономике и промышленности                                               Л. Зайнуллина