ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении Программы «Снижение рисков и

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан до 2017 года», утвержденной постановлением администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 18 сентября 2013 года № 3486

В целях повышения безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – городской округ) и во исполнение постановления Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2013 года № 241 рабочей группой под руководством первого заместителя главы администрации городского округа – председателя городской комиссии по чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности разработана и утверждена постановлением администрации городского округа от 18 сентября 2013 года № 3486 Программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан до 2017 года» (далее – Программа). Постановлением администрации городского округа от 05 марта 2015 года № 484 в данную Программу внесены изменения.

Настоящая Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на недопущение роста числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, достижение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизацию потерь вследствие пожаров, обеспечение безопасности пребывания людей на водных объектах на территории городского округа.

Задачами Программы являлись:

1) внедрение современных технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) повышение защищенности потенциально опасных объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) повышение уровня жизнеобеспечения населения в особый период и в чрезвычайных ситуациях;

4) совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы обеспечения безопасности граждан на водных объектах в местах массового отдыха населения;

5) создание общественных спасательных постов для организации безопасного купания и отдыха населения;

6) совершенствование системы подготовки населения в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и пропаганды безопасного поведения на них;

7) развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы с населением, реализация комплекса общих и специальных мер социального, информационного и организационного характера для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев;

8) совершенствование системы пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся охраны жизни детей на водных объектах и обучения детей плаванию;

9) обучение населения, прежде всего детей, плаванию, а также мерам безопасности и приемам спасения на водных объектах.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы:

1. Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на водных объектах, в том числе:

1) количества погибших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на водных объектах;

2) количества пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на водных объектах;

3) количества зарегистрированных пожаров.

2. Увеличение в городском округе мест отдыха населения у воды, оборудованных общественными спасательными постами и соответствующей наглядной агитацией,

3. Увеличение количества детей, обученных плаванию и подготовка спасателей, матросов-спасателей, общественных спасателей, обученных приемам спасания людей на водных объектах.

В план реализации Программы входят четыре подпрограммы:

1. Подпрограмма «Повышение безопасности населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера»;

2. Подпрограмма «Пожарная безопасность в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан»;

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан»;

4. Подпрограмма «Совершенствование системы гражданской защиты городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан».

Общий объем финансирования Программы – 3 455,414 млн. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 900,759 млн. рублей;

- 2015 год – 747,186 млн. рублей;

- 2016 год – 883,307 млн. рублей;

4.  2017 год – 924,162 млн. рублей, из них средства:

а) бюджета Республики Башкортостан – 92,364 млн. рублей, в том числе по годам:

1) 2014 год – 41,225 млн. рублей,

2) 2015 год – 37,590 млн. рублей,

3) 2016 год – 11,410 млн. рублей,

4) 2017 год – 2,139 млн. рублей;

б) бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан – 77,611 млн. рублей, в том числе по годам:

1) 2014 год – 27,228 млн. рублей,

2) 2015 год – 22,821 млн. рублей,

3) 2016 год – 13,496 млн. рублей,

4) 2017 год – 14,066 млн. рублей;

в) внебюджетных источников – 3 285,439 млн. рублей, в том числе по годам:

1) 2014 год – 832,306 млн. рублей,

2) 2015 год – 686,775 млн. рублей,

3) 2016 год – 858,401 млн. рублей.

4) 2017 год – 907,957 млн. рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 747,186 млн. рублей, в том числе: республиканский бюджет – 37,590 млн. рублей, местный бюджет – 22,821 млн. рублей и внебюджетные источники – 686,775 млн. рублей.

В 2015 году всего освоено 747,228 млн. рублей из планируемых 747,186 млн. рублей:

Таблица 1

(млн. рублей)

| № № п/п | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объемы финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1. | Подпрограмма «Повышение безопасности населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера» | МБ, средства организации, РБ | 8,860 599,742 - | 8,860 599,688 - |
| 2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан» | МБ, средства организации, РБ | 13,321 73,165 37,590 | 13,321 73,165 37,685 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» | МБ, средства организации, РБ | 0,540 0,040 - | 0,540 0,040 - |
| 4. | Подпрограмма «Совершенствование системы гражданской защиты городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» | МБ средства организации РБ | 0,10 13,828 - | 0,10 13,828 - |
| Итого: |  | МБ средства организации РБ | 22,821 686,775 37,590 | 22,821 686,722 37,685 |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:

1) снижение количества погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на водных объектах;

2) снижение экономического ущерба на пожарах;

3) снижение количества зарегистрированных пожаров;

4) увеличение количества детей, обученных плаванию;

5) увеличение количества подготовленных спасателей, матросов-спасателей, общественных спасателей, обученных приемам спасания людей на водных объектах.

Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа не зарегистрировано.

Пожарная обстановка за 2015 год

Таблица 2

| Количество пожаров (шт.) | Погибло (чел.) | Пострадало (чел.) | Спасено (чел.) | Предварительный ущерб (руб.) | Спасено материальных ценностей (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 1 | 8 | - | 16 477 412 | не регистрируется |

Пожарная обстановка за 2015 год по сравнению с 2014 годом

Таблица 3

| Количество пожаров |  | Рост, снижение (%) | Погибло (чел.) |  | Рост, снижение (%) | Пострадало (чел.) |  | Рост, снижение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015г. | 2014г. |  | 2015г. | 2014г. |  | 2015г. | 2014г. |  |
| 60 | 80 | -25% | 1 | 3 | -66,7% | 8 | 9 | -11,1% |

За купальный сезон 2015 года на территории городского пляжа происшествий не зарегистрировано.

Начальник МБУ «Управление гражданской

защиты городского округа город Нефтекамск РБ»,

секретарь антитеррористической комиссии

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан                                                     Р.Д. Хабибуллин